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Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования в 2025-2026 учебном году.



	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Результат исполнения

	1.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА) в 2024-2025 уч. году 

	1.1.
	Рассмотрение на совещаниях руководителей ОО, методических объединениях учителей  результатов  ГИА, формирование задач на 2025-2026 учебный год.
	август - сентябрь
	Администрация школы, руководители МО.
	

	2. Меры по повышению качества преподаваемых предметов


	2.1.
	Контроль работы  учителей, чьи обучающиеся показывают стабильно низкие результаты по итогам проведения ГИА.
	В течение года
	Администрация школы, руководители МО.
	

	  2.2.
	Участие во  внешних диагностических  тестированиях, мониторингах оценки качества образования.  
	Согласно установленным срокам
	Зам. директора по УР.
	Ознакомление обучающихся с содержанием КИМ и правилами заполнения бланков ОГЭ, формирование психологической устойчивости, выявление пробелов в знаниях обучающихся, определение стратегии подготовки к экзамену для каждого выпускника.
- Выявление теоретического уровня владения учебным предметом и уровня сформированности практических навыков по учебному предмету.  

	2.3.
	Организация работы с обучающимися с низкой учебной мотивацией, неуспевающими (группы риска) по подготовке к ГИА (индивидуальные, групповые образовательные  маршруты сопровождения).










	В течение года
	Зам. директора по УР, классный руководитель.
	

	2.4.
	Организация работы методических объединений учителей  по вопросам подготовки учащихся к ГИА с учетом муниципальных аналитических материалов по итогам ГИА 2025 года,   статистико-аналитических  отчетов о результатах  ОГЭ  в Республике Коми в 2025 году.
	В течение учебного года
	Руководители МО.
	- Обеспечение качества освоения общеобразовательных программ.

- Обеспечение контроля за полнотой и качеством реализации общеобразовательных программ.

	2.5.
	Обеспечение реализации федерального  государственного  образовательного стандарта  общего образования в полном объеме.

	В течение года
	Учителя-предметники, классный руководитель, Зам.директора по УР.
	

	2.6.
	Проведение  мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и уровня подготовки к ГИА выпускников:
- контроль за своевременным повышением квалификации учителей;
- организация адресной методической помощи учителям по  итогам проведения ГИА;
- рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на заседаниях  методических объединений учителей;
- обобщение и обмен инновационным опытом применения активных методик  преподавания учебных предметов на уровне образовательной организации, муниципальном уровне.  

	В течение года
	Зам. директора по УР, руководители МО.
	

	2.7.
	Работа по обеспечению материально-технических, кадровых условий реализации общеобразовательных программ,  учебно- методическому и информационному оснащению ОО.

	В течение года
	
	Создание условий реализации общеобразовательных программ в соответствии с требованиями законодательства.

	2.8.
	[bookmark: _GoBack]Разработка планов  по подготовке обучающихся к  ГИА в 2026 году с учетом результатов  ГИА 2025 года.

	сентябрь
	Зам. директора по УР
	

	                                            
                                           3. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	

	3.1.
	Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА.
	В течение года

	
	- Обеспечение прозрачности, объективности и доверия общества к процедуре проведения ГИА.

- Обеспечение информационных условий подготовки и проведения ГИА.
 
- Обеспечение прав участников ГИА.

- Обеспечение соблюдения порядка проведения ГИА.

	3.2.
	Размещение информации  на официальных сайтах ОО, официальном сайте УО, в том числе:
- о местах регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет на ГИА; 
- о сроках проведения ГИА;
- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах  ГИА.
	В установленные нормативно – правовыми документами сроки
	
	

	  3.3.
	Обеспечение участников образовательных отношений информационным материалом по организации и проведению ГИА.
	В течение учебного года
	
	

	  3.4.
	Обеспечение  участия обучающихся 9  классов и их родителей (законных представителей) в серии республиканских собраний по вопросам  организации и проведения ГИА.
	Декабрь-май
	
	

	  3.5.
	Обеспечение  ознакомления участников ГИА с результатами  ГИА по всем экзаменационным предметам  в установленные сроки.
	Апрель-сентябрь
	
	

	  3.6.
	Организация психологического сопровождения обучающихся в рамках подготовки и проведения ГИА:
- консультации (индивидуальные, групповые) для обучающихся по вопросам подготовки и проведения ГИА;
- формирование навыков заполнения бланков ОГЭ.  Знакомство с демонстрационными вариантами КИМ;
- проведение бесед, тренингов, практических занятий, направленных на развитие у обучающихся внимания, памяти,  формирование самоорганизации, самоконтроля, снятие эмоционального напряжения;
- освещение вопроса «Психологическая подготовка обучающихся к ГИА»  на  родительских собраниях.

	В течение учебного года.
	Администрация школы, классные руководители.
	Снятие психологической напряженности.

	                                          4. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности


	4.1.
	Обеспечение исполнения требований законодательства в области защиты информации.

	В течение года.
	Администрация школы
	Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий проведения ГИА.

	
5.Мероприятия по проведению ГИА

	5.1.
	Рассмотрение вопросов подготовки и проведения ГИА на совещаниях руководителей, заместителей руководителей ОО.

	В течение года.
	Администрация школы
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